## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 652/2568 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
| แบบเลขที่ | 086701 |  | เอกสารเลขที่ | - |  | พื้นที่อาคาร 110 ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 7 | แผ่น |  | จำนวนชั้น 1 ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ กาญจนบุรี |  |  |  |  | ประจำเดือน | มกราคม 2568
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 135 ลว 3 มีนาคม 2566
| ปรับราคาเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ |  | พ.ศ. 2568 |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน | กุมภาพันธ์ 2568
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  | หมายเหตุ
[5 empty] | เสาเข็มตอก | ไม่ตอกเข็ม
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 1740824.871
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.3055 | 2272646.8691 |  | สรุป ปร.5 ก
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  | 132350
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | 141614.5 |  | สรุป ปร.5 ข
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  | 0 |  | สรุป ปร.4 พ
รวมเงิน (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 2414261.3691
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |  |  |  | 2414000
| พื้นที่อาคาร | 110 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 21945.4545 |  | บาท / ตร.ม.

## สรุปส่วนงาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ | แบบเลขที่ | 086701
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | เอกสารเลขที่ | -
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงินฐานรากชนิด |  | หมายเหตุ
|  |  | เสาเข็มตอก | ไม่ตอกเสาเข็ม
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
|  | 1.1.1 งานรื้อถอน | 5600
|  | 1.1.2 งานโครงสร้างฐานราก | 175041.368
|  | 1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป | 328407.103
|  | 1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | 116210
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานหลังคา | 115990
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 78800
|  | 1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น | 48150
|  | 1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง | 278887
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง - วงกบ | 175060
|  | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | 163480
|  | 1.2.7 งานทาสี | 44350
|  | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | 34000
|  | 1.2.9 งานระบบประปา - สุขาภิบาล | 19500
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
|  | 1.3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | 147919.4
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
|  | 1.5.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 9430
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 1740824.871
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 0
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 1740824.871
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 132350
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 132350
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 0

## BOQ
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  |  | ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ |  |  |  | แบบเลขที่ | 086701
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |  |  |  | เอกสารเลขที่ |  | -
ผู้ประมาณราคา |  |  | ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 | กุมภาพันธ์ 2568 |  |  | พื้นที่อาคาร |  | 110 | ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข |  |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง | กุมภาพันธ์ 2568 |  |  | จำนวนชั้น |  | 1 | ชั้น
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1. กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
|  | 1.1.1 งานรื้อถอน | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | รื้อถอนหน้าต่างและวงกบ (รื้อกอง) |  |  | ชุด | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | กรมบัญชีกลาง น.12
2 | รื้อถอนผนังก่ออิฐ พร้อมกระเบื้องผนังเดิม (รื้อขนไป) |  |  | ตร.ม. | 18 | 0 | 0 | 75 | 1350 | 1350 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
3 | รื้อถอนผนังอลูมิเนียมกระจก และประตู (รื้อกอง) |  |  | ตร.ม. | 18 | 0 | 0 | 100 | 1800 | 1800 |  | กรมบัญชีกลาง น.12
4 | รื้อเคาน์เตอร์ Built-in และตู้แขวนติดผนัง |  |  | ม. | 6 | 0 | 0 | 220 | 1320 | 1320 |  | กรมบัญชีกลาง น.13
5 | รื้อถอนดวงโคม สวิตซ์ เต้ารับ และสายไฟฟ้า (รื้อกอง) |  |  | งาน | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |  | กรมบัญชีกลาง น.13
6 | รื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์ (รื้อกอง) |  |  | ชุด | 2 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000
|  |  | รวม (1.1.1) |  |  |  | 0 |  | 5600 | 5600
|  | 1.1.2 งานโครงสร้างฐานราก | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | เสาเข็มไมโครไพล์ รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x 11.00 ม. |  |  | ต้น | 12 | 2400 | 28800 | 300 | 3600 | 32400
2 | ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม |  |  | ต้น | 12 | 0 | 0 | 150 | 1800 | 1800
3 | ขุดดิน และถมคืน |  |  | ลบ.ม. | 47 | 0 | 0 | 142 | 6674 | 6674 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
4 | ทรายหยาบ |  |  | ลบ.ม. | 1 | 450 | 450 | 104 | 104 | 554 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
5 | คอนกรีตหยาบ |  |  | ลบ.ม. | 2 | 1833 | 3666 | 426 | 852 | 4518 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
6 | คอนกรีต 240 ksc. (รูปทรงกระบอก) |  |  | ลบ.ม. | 22 | 2290 | 50380 | 419 | 9218 | 59598 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
7 | แบบหล่อคอนกรีต
| - | แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด) |  | ลบ.ม. | 87 | 280 | 24360 | 0 | 0 | 24360
| - | คร่าวยึดแบบหล่อ |  | ลบ.ม. | 34 | 260 | 8840 | 0 | 0 | 8840
| - | ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 155 | 0 | 0 | 139 | 21545 | 21545 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
8 | ตะปู |  |  | กก. | 39 | 28.04 | 1093.56 | 0 | 0 | 1093.56 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68
9 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24
| - | RB 9 มม. |  | กก. | 125 | 19.665 | 2458.125 | 4.4 | 550 | 3008.125 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
10 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40
| - | DB 12 มม. |  | กก. | 437 | 19.579 | 8556.023 | 3.6 | 1573.2 | 10129.223 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
11 | ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก. | 18 | 28.97 | 521.46 | 0 | 0 | 521.46 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68
|  |  | รวม (1.1.2) |  |  |  | 129125.168 |  | 45916.2 | 175041.368
โครงการก่อสร้าง : |  |  | ปรับปรุงอาคารและขยายพื้นที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |  |  | แบบเลขที่ 086701
ลำดับ | รายการ |  |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
|  | 1.1.3 งานโครงสร้างทั่วไป | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | คอนกรีต 240 ksc. (รูปทรงกระบอก) |  |  | ลบ.ม. | 32 | 2290 | 73280 | 419 | 13408 | 86688 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
2 | แบบหล่อคอนกรีต
| - | แบบหล่อ (ใช้ 50% ชองทั้งหมด) |  | ลบ.ม. | 235 | 260 | 61100 | 0 | 0 | 61100
| - | คร่าวยึดแบบหล่อ |  | ลบ.ม. | 126 | 280 | 35280 | 0 | 0 | 35280
| - | ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกกรีต (คิด 100% ) |  | ตร.ม. | 423 | 0 | 0 | 139 | 58797 | 58797 |  | กรมบัญชีกลาง น.3
3 | ตะปู |  |  | กก. | 105 | 31 | 3255 | 0 | 0 | 3255 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68
4 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24
| - | RB 6 มม. |  | กก. | 170 | 20.206 | 3435.02 | 4.4 | 748 | 4183.02 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
| - | RB 9 มม. |  | กก. | 1470 | 19.665 | 28907.55 | 4.4 | 6468 | 35375.55 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
5 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40
| - | DB 12 มม. |  | กก. | 807 | 19.579 | 15800.253 | 3.6 | 2905.2 | 18705.453 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
| - | DB 16 มม. |  | กก. | 462 | 19.205 | 8872.71 | 3.6 | 1663.2 | 10535.91 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.3
6 | ลวดผูกเหล็ก |  |  | กก. | 61 | 28.97 | 1767.17 | 0 | 0 | 1767.17 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68
7 | งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายในและภายนอก |  |  | ตร.ม. | 106 | 120 | 12720 | 0 | 0 | 12720
|  |  | รวม (1.1.3) |  |  |  | 244417.703 |  | 83989.4 | 328407.103
|  | 1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | เหล็ก HSS 125 x 75 x 3.2 มม. ( 9.52 kg/m.) |  |  | กก. | 413 | 40 | 16520 | 10 | 4130 | 20650 |  | กรมบัญชีกลาง น.4
2 | เหล็ก HSS 50 x 50 x 2.3 มม. ( 3.34 kg/m.) |  |  | กก. | 580 | 40 | 23200 | 10 | 5800 | 29000 |  | กรมบัญชีกลาง น.4
3 | เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ( 4.06 kg/m. ) |  |  | กก. | 472 | 40 | 18880 | 10 | 4720 | 23600 |  | กรมบัญชีกลาง น.4
4 | เหล็ก L 45 x 45 x 4 มม. ( 2.41 kg/m ) |  |  | กก. | 14 | 40 | 560 | 10 | 140 | 700 |  | กรมบัญชีกลาง น.4
5 | เพลทเหล็ก 150 x 50 x 9 มม. |  |  | แผ่น | 16 | 180 | 2880 | 10 | 160 | 3040 |  | กรมบัญชีกลาง น.4
6 | พุกเคมี M 10 มม. Expansion Bolts |  |  | ชุด | 67 | 60 | 4020 | 0 | 0 | 4020
7 | แผ่นเหล็กกันลื่นลายตีนไก่ 1.5 มม. |  |  | แผ่น | 8 | 1850 | 14800 | 150 | 1200 | 16000
8 | ทาสีกันสนิม |  |  | ตร.ม. | 75 | 45 | 3375 | 35 | 2625 | 6000 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
9 | ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว |  |  | ตร.ม. | 150 | 50 | 7500 | 38 | 5700 | 13200 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
|  |  | รวม (1.1.4) |  |  |  | 91735 |  | 24475 | 116210
1.2 งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานหลังคา | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี |  |  | ตร.ม. | 120 | 750 | 90000 | 70 | 8400 | 98400 |  | กรมบัญชีกลาง น.5
ติดฉนวน PU FOAM หนา 25 มม. ปิดด้วยฟอยล์
2 | FLASHING METAL SHEET |  |  | ม. | 14 | 150 | 2100 | 50 | 700 | 2800 |  | กรมบัญชีกลาง น.5
3 | รางระบายน้ำฝนสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 6 นิ้ว |  |  | ม. | 17 | 800 | 13600 | 70 | 1190 | 14790
พร้อมต่อท่อ PVC 4 นิ้ว ระบายน้ำฝน
|  |  | รวม (1.2.1) |  |  |  | 105700 |  | 10290 | 115990
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | ยิบซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ |  |  | ตร.ม. | 75 | 343 | 25725 | 75 | 5625 | 31350 |  | กรมบัญชีกลาง น.5
โครงเคร่าชุบสังกะสี
2 | แผ่นยิปซั่มบอร์ดกันรังสีเอกซ์เรย์ (Gramlock) |  |  | ตร.ม. | 13 | 3000 | 39000 | 650 | 8450 | 47450
หนา 14 มม. ฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นด้วย Putty
กันรังสี X- ray โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
|  |  | รวม (1.2.2) |  |  |  | 64725 |  | 14075 | 78800
|  | 1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ม. |  |  | ตร.ม. | 75 | 420 | 31500 | 222 | 16650 | 48150 |  | กรมบัญชีกลาง น.8
|  |  | รวม (1.2.3) |  |  |  | 31500 |  | 16650 | 48150
|  | 1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | ก่ออิฐมวลเบา |  |  | ตร.ม. | 130 | 185 | 24050 | 60 | 7800 | 31850 |  | กรมบัญชีกลาง น.5
2 | ฉาบปูนเรียบ |  |  | ตร.ม. | 260 | 76 | 19760 | 87 | 22620 | 42380 |  | กรมบัญชีกลาง น.6
3 | เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. |  |  | ม. | 70 | 55 | 3850 | 46 | 3220 | 7070 |  | กรมบัญชีกลาง น.6
4 | ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน |  |  | ตร.ม. | 79 | 533 | 42107 | 120 | 9480 | 51587 |  | กรมบัญชีกลาง น.7
โครงเคร่ากัลวาไนซ์ ตัวซี
5 | ผนังแผ่นยิปซั่มบอร์ดกันรังสีเอกซ์เรย์ (Gramlock) |  |  | ตร.ม | 40 | 3000 | 120000 | 650 | 26000 | 146000
หนา 14 มม. ฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นด้วย Putty
กันรังสี X- ray โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
|  |  | รวม (1.2.4) |  |  |  | 209767 |  | 69120 | 278887
|  | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง - วงกบ | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | D1 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียมกระจก |  |  | ชุด | 4 | 16000 | 64000 | 500 | 2000 | 66000
2 | D2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว UPVC เคลือบลามิเนต |  |  | ชุด | 4 | 3700 | 14800 | 400 | 1600 | 16400
3 | D3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว UPVC เคลือบลามิเนต |  |  | ชุด | 1 | 3880 | 3880 | 400 | 400 | 4280
4 | D4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว UPVC เคลือบลามิเนต |  |  | ชุด | 1 | 3620 | 3620 | 400 | 400 | 4020
5 | D5 ประตูบานเลื่อนกันรังสี X-ray |  |  | ชุด | 1 | 70560 | 70560 | 0 | 0 | 70560
6 | W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ |  |  | ชุด | 2 | 6500 | 13000 | 400 | 800 | 13800
|  |  | รวม (1.2.5) |  |  |  | 169860 |  | 5200 | 175060
|  | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. Top ปูหินแกรนิต |  |  | ม. | 12 | 3500 | 42000 | 800 | 9600 | 51600
2 | อ่างล่างมือ |  |  | ชุด | 4 | 4750 | 19000 | 450 | 1800 | 20800 |  | กรมบัญชีกลาง น.10
3 | ก๊อกระบบเซนเซอร์ |  |  | ชุด | 4 | 4990 | 19960 | 300 | 1200 | 21160
4 | บานซิงค์คู่ |  |  | ชุด | 8 | 3450 | 27600 | 0 | 0 | 27600
5 | ตู้แขวนบานเปิดคู่ |  |  | ชุด | 8 | 5290 | 42320 | 0 | 0 | 42320
|  |  | รวม (1.2.6) |  |  |  | 150880 |  | 12600 | 163480
|  | 1.2.7 งานทาสี | [8 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | ทาสีน้ำพลาสติกทาภายใน (ฝ้าเพดาน) |  |  | ตร.ม. | 105 | 40 | 4200 | 30 | 3150 | 7350 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
2 | ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน-ภายนอก (ผนัง) |  |  | ตร.ม. | 400 | 42 | 16800 | 30 | 12000 | 28800 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
3 | ทาสีน้ำมัน โครงเหล็ก |  |  | ตร.ม. | 100 | 44 | 4400 | 38 | 3800 | 8200 |  | กรมบัญชีกลาง น.11
|  |  | รวม (1.2.7) |  |  |  | 25400 |  | 18950 | 44350
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด
1 | ราวกันตก สแตนเลส ขนาด 1 1/2" พร้อมอุปกรณ์ |  |  | ม | 20 | 1250 | 25000 | 450 | 9000 | 34000
|  |  | รวม (1.2.8) |  |  |  | 25000 |  | 9000 | 34000
1.2.9 งานระบบประปา - สุขาภิบาล
1 | งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งอ่างล้างมือ / ท่อ PVC class 13.5 |  |  | จุด | 4 | 1500 | 6000 | 500 | 2000 | 8000
2 | งานเดินท่อน้ำดีอ่างล้างมือ / ท่อ PPR class SDR 6 |  |  | จุด | 4 | 2000 | 8000 | 500 | 2000 | 10000
3 | ข้อต่อ และอุปกรณ์ยึดท่อ,ค่าทดสอบ,ทาสี |  |  | เหมา | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500
|  |  | รวม (1.2.9) |  |  |  | 15200 |  | 4300 | 19500
1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
1.3.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
| โคมไฟฟ้าแสงสว่าง | [9 empty] | ค่าวัสดุ | ค่าแรง
1 | ดวงโคม ครอบอะคริลิค 2 x 18 W. LED 60x120 cm. |  |  | ชุด | 18 | 1775 | 31950 | 135 | 2430 | 34380 |  | กรมบัญชีกลาง น.32
2 | ดวงโคมส่องสว่างฉุกเฉิน 2 x 9 W. LED สำรองไฟได้ |  |  | ชุด | 8 | 1800 | 14400 | 200 | 1600 | 16000
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
เต้ารับไฟฟ้า
1 | เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ พร้อมขากราวด์ |  |  | ชุด | 30 | 180 | 5400 | 90 | 2700 | 8100 |  | กรมบัญชีกลาง น.31
2 | เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว พร้อมขากราวด์ |  |  | ชุด | 8 | 120 | 960 | 90 | 720 | 1680 |  | กรมบัญชีกลาง น.31
3 | JUNCTION BOX |  |  | ชุด | 4 | 180 | 720 | 90 | 360 | 1080
สวิทซ์ไฟฟ้า
1 | สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง |  |  | ชุด | 6 | 70 | 420 | 80 | 480 | 900 |  | กรมบัญชีกลาง น.31
2 | สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง |  |  | ชุด | 1 | 100 | 100 | 90 | 90 | 190 |  | กรมบัญชีกลาง น.31
สายไฟและท่อร้อยสายไฟฟ้า
1 | IEC01 2.5 Sq.mm. |  |  | ม. | 510 | 12.14 | 6191.4 | 7 | 3570 | 9761.4 | พาณิชย์จังหวัดกาญ ม.ค.68 | กรมบัญชีกลาง น.17
2 | IEC01 4.0 Sq.mm. |  |  | ม. | 720 | 12 | 8640 | 10 | 7200 | 15840 |  | กรมบัญชีกลาง น.17
3 | IEC01 10.0 Sq.mm. |  |  | ม. | 25 | 49 | 1225 | 16 | 400 | 1625 |  | กรมบัญชีกลาง น.17
4 | IEC01 35.0 Sq.mm. |  |  | ม. | 75 | 171 | 12825 | 30 | 2250 | 15075 |  | กรมบัญชีกลาง น.17
5 | ท่อ EMT ขนาด 1/2" |  |  | ม. | 424 | 25 | 10600 | 22 | 9328 | 19928 |  | กรมบัญชีกลาง น.28
6 | ท่อ EMT ขนาด 1 1/2" |  |  | ม. | 25 | 120 | 3000 | 38 | 950 | 3950 |  | กรมบัญชีกลาง น.28
7 | อุปกรณ์ประกอบ |  |  | SUM | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000
ตู้โหลด MCCB , MCB
1 | ตู้โหลดCenter 30วงจร พร้อมMCBและเมนเบรคเกอร์ 80a |  |  | ชุด | 1 | 12060 | 12060 | 800 | 800 | 12860
MCB ลูกย่อย ขนาด 10A. 3ชุด 16A. 11ชุด 20A. 10ชุด
2 | เบรกเกอร์ MCB 20A. 2P with Enclosure |  |  | ชุด | 5 | 400 | 2000 | 110 | 550 | 2550 |  | กรมบัญชีกลาง น.31
|  |  | รวม (1.3.1) |  |  |  | 114491.4 |  | 33428 | 147919.4
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.5.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | งานระบบท่อระบายอากาศ
GALVANIZED STEEL SHEET
| - # NO.26 |  |  | ตร.ฟ. | 54 | 13 | 702 | 18 | 972 | 1674
| Flexible duct 6" |  |  | ม. | 5 | 620 | 3100 | 30 | 150 | 3250
2 | Flexible Air grille สีธรรมชาติ
| - หน้ากากลมกลับ 6"x6" |  |  | จุด | 5 | 620 | 3100 | 125 | 625 | 3725
| - หน้ากากลมกลับ 8"x8" |  |  | จุด | 1 | 656 | 656 | 125 | 125 | 781
|  |  | รวม (1.5.1) |  |  |  | 7558 |  | 1872 | 9430
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
2.1งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
2.1.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU. INVERTER พร้อมติดตั้ง |  |  | ชุด | 4 | 26075 | 104300 | 0 | 0 | 104300
2 | งานพัดลมระบายอากาศต่อท่อฝังฝ้า พร้อมติดตั้ง
| - 60 CFM |  |  | เครื่อง | 5 | 3590 | 17950 | 0 | 0 | 17950
| - 400 CFM |  |  | เครื่อง | 1 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 10100
|  |  | รวม (2.1.1) |  |  |  | 132350 |  | 0 | 132350
[7 empty] | 1517709.271 |  | 355465.6 | 1873174.871
1873174.871
1873174.871

## คำนวณ Factor F - ปร.ใหม
*** complete ***
การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย |  |  |  | ตาราง Factor F งานอาคาร
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0%
กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก | 0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ |  | 1740824.871 | บาท | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7%
Factor F = | D - ((D-E)*(A-B)/(C-B)) |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7%
B | 1000000 | B : ค่างานต้นทุนต่ำ |  | ค่างานต้นทุน | Factor F
A | 1740824.871 | A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ |  | (บาท)
C | 2000000 | C : ค่างานต้นทุนสูง |  | 500000 | 1.3091
|  |  |  | 1000000 | 1.3067
D | 1.3067 | D : Factor F ทุนต่ำ |  | 2000000 | 1.3051
E | 1.3051 | E : Factor F ทุนสูง |  | 5000000 | 1.302
Factor F = | 1.3055 | นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ |  | 10000000 | 1.296
|  |  |  | 15000000 | 1.2611
A * Factor F | 2272646.8691 |  |  | 20000000 | 1.2535
|  |  |  | 25000000 | 1.2265
|  |  |  | 30000000 | 1.2181
|  |  |  | 40000000 | 1.2177
|  |  |  | 50000000 | 1.2176
|  |  |  | 60000000 | 1.2078
|  |  |  | 70000000 | 1.2067
|  |  |  | 80000000 | 1.2067
|  |  |  | 90000000 | 1.2066
|  |  |  | 100000000 | 1.2066
|  |  |  | 150000000 | 1.2039
|  |  |  | 200000000 | 1.2039
|  |  |  | 250000000 | 1.2031
|  |  |  | 300000000 | 1.1969
|  |  |  | 350000000 | 1.1884
|  |  |  | 400000000 | 1.1877
|  |  |  | 500000000 | 1.1871
|  |  |  | 500000001 | 1.1805
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้
กรอกราคา ลงในช่องนี้